Szajol Községi Önkormányzat

Gazdasági Program

és

Fejlesztési Terv

2025-2029.

Szajol, 2025. március

1./ Bevezetés

1.1 Jogszabályi háttér

A gazdasági programot, a képviselő-testület, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 116.§-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a 2025-2029-es évekre vonatkozóan alkotja meg.

Az Mötv. hatályos rendelkezései szerint:

„A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, a gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével, a helyi önkormányzat által ellátandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei, járási és kistérségi területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.”

A gazdasági program tartalmazza tehát a képviselő-testületnek a következő 5 évre vonatkozó gazdasági, társadalmi, infrastrukturális, beruházási, fejlesztési elképzeléseit, illetve az ezek megvalósításához szükséges eszközrendszert, a költségvetési, műszaki-technikai, és nem utolsó sorban a személyi feltételeket.

A gazdasági program ciklusán belül, annak részegységeként, kell megalkotni az éves költségvetési rendeleteket, amelyek az adott évre vonatkozóan bontják le a programban foglalt célok megvalósításának ütemezését, a végrehajtás metodikáját, továbbá azok pénzügyi kereteit és várható gazdasági, társadalmi hatásait.

Az éves költségvetések végrehajtásáról történő rendeletalkotás kapcsán részletesen ki kell térni a gazdasági program időarányos végrehajtására is.

1.2 A gazdasági program összeállításánál az alábbi dokumentumok és szempontok kerültek figyelembevételre:

- Az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Terve

- A regionális, megyei, kistérségi területfejlesztési tervek, elképzelések,

- A helyi önkormányzati képviselő-testületi tagok javaslatai, elképzelései, összhangban az egyéni választási programokkal,

- Az önkormányzati intézmények igényei, javaslatai,

- A település lakossága által megfogalmazott vélemények, javaslatok,

- A településen működő civil és társadalmi szervezetek elképzelései,

- Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzete, a várható tendenciák, fejlődési irányok és lehetőségek,

- A település vonatkozásában jelentkező, rövid, vagy hosszabb távú megoldást igénylő helyzetek felmérése, számbavétele során kialakult mutatók, statisztikai adatok.

1.3 A gazdasági program végrehajtásához szükséges erőforrások számba vétele:

- Az önkormányzat saját anyagi eszközei (saját bevételek, állami normatívák, stb.),

- A helyi gazdasági életben meghatározó szerepet játszó vállalkozások által biztosított források,

- A kistérség és az önkormányzat részvételével működő társulások által biztosított anyagi, technikai erőforrások,

- A járási szintű együttműködés során elnyert pályázati erőforrások (Versenyképes Járások Program),

- A különféle pályázati lehetőségek nyomán elnyert anyagi erőforrások,

- Az Európai Unió által biztosított anyagi erőforrások,

- A Magyar Falu Program által biztosított pályázati lehetőségek

- A ciklus folyamán feltárt további erőforrások.

A gazdasági program sikeres végrehajtása érdekében szükséges a meglévő és a potenciálisan rendelkezésre álló erőforrások folyamatos felülvizsgálata, azok szükség szerinti beépítése. A megvalósítás menete során, törekedni kell újabb belső erőforrások feltárására és kihasználására.

Az ezt követően hozott településpolitikai döntéseknél kiindulópontként figyelembe kell venni a gazdasági program időarányos végrehajtására vonatkozó követelményeket. Minden gazdasági, pénzügyi, stb. döntés meghozatala előtt el kell végezni a programmal való szükséges egyeztetést.

Folyamatosan elemezni kell a gazdasági program hatását, össze kell vetni, az eredeti elképzelésekhez viszonyítva, a végrehajtás során tapasztalt szükséges, vagy kényszerű eltérések okait, a megvalósítása során az újabb, a jövőben figyelembe veendő lehetőségként, erősségként, illetve hátráltató, vagy veszélyeztető tényezőként jelentkező motívumokat.

A hatáselemzést követően el kell végezni a szükséges korrekciókat, a megfelelő, előzetes egyeztetések tükrében. A módosítási elképzelések meg kell, hogy jelenjenek, a cikluson belül, az éves költségvetési rendeletekben is, bemutatva és modellezve a szükséges módosítások fő irányvonalát, a tervezés fázisában még előre nem látott, vagy nem látható tényezőket, ezek hatását. Ez az irányvonal, illetve a megvalósítás során nyert tapasztalatok kell, hogy kiindulópontot jelentsenek a következő ciklus tervezésénél.

1.4 A gazdasági programot befolyásoló tényezők (SWOT elemzés)

| Erősségek | Gyengeségek | Lehetőségek |
| --- | --- | --- |
| Jó természetföldrajzi adottságok, természetes vizek közelsége (Élő és Holt Tisza ágak) | A településszerkezet kettéosztottsága (4. sz. főút) | A település demográfiai megtartó erejének növelése |
| Jó infrastrukturális ellátottság, a településen kiépült a vezetékes földgázellátás, a víz és csatornarendszer | Kevés a nagy tőkeerős és innovatív vállalkozás | Új vállalkozások részére telephely biztosítása |
| Működőképes kis és középvállalkozói szféra | Kevés a munkalehetőség a településen | Már jól működő vállalkozások támogatása, beruházások élénkítése |
| Megfelelően kiépült és jól működő intézményrendszer | Kiaknázatlan turisztikai, idegenforgalmi lehetőségek | A kistérségi és területfejlesztési együttműködési lehetőségek maximális kihasználása |
| Jó közlekedési adottságok (közút, vasút) | A Holt-Tisza fenntartásának és vízháztartási kérdéseinek megoldatlan helyzete | Információs és informatikai lehetőségek, adottságok fejlesztése Térfigyelő kamerarendszer bővítése |
| Jó térségi elhelyezkedés (Szolnok, Budapest, Kecskemét közelsége) | A lakossági zöldhulladék hulladék-kezelési rendszer hosszabb távú megoldatlansága | Turisztikai lehetőségek kihasználása, különös tekintettel a Holt-Tisza adottságaira |
| Erős települési civil önszerveződések és együttműködési rendszer | Az egészségügyi szakellátás hiánya (pl.: nőgyógyászat, gyermekgyógyászat) A bentlakásos idősek otthonának hiánya | Hagyományteremtés, sajátos települési arculat kialakítása Megjelenés a közösségi médiákban |
| A közbiztonság általános helyzete jó | A megfelelően képzett szakmunkások hiánya | Az Európai Uniós, pályázati lehetőségek kihasználása |
| Erős vasutas hagyományok | Az értelmiség, és a fiatal szakemberek elvándorlása | A kulturális, sport és egyéb szabadidős társadalmi rendezvények kistérségi szintre emelése |
| Községi sporthagyományok, (pl.: labdarúgás) | Jelentős átmenő forgalom, közlekedési veszélyforrások | A civil önszerveződések aktivitásában rejlő lehetőségek még hatékonyabb kihasználása |
| A hagyománnyá vált községi rendezvények (Falunap, Mindenki Karácsonya, Idősek Napja, Ádventi vásár stb.) pozitív közösségalkotó szerepe | Gyenge tőkekoncentráció és tőkefelhalmozás Kevés a nagy tőkeerős és innovatív vállalkozás | A kábítószer elleni küzdelem a helyi intézményrendszer, valamint a kistérségi együttműködésekben rejlő lehetőségek kihasználásával |
| Kiváló oktatási eredmények, vonzerő a környező települések vonatkozásában | Viszonylag kevés a sportolási lehetőség | Új egyéni és csapat sportágak számára a feltételek megteremtése |
|  | A kábítószerek használatának terjedése a településen | A Törökszentmiklós-Szajol-Szolnok összekötő kerékpárút kiépítése |

2./ A település helyzetét alapvetően meghatározó körülmények

2.1 A geopolitikai és nemzetközi tényezők hatása

Az elmúlt években két körülmény határozta meg alapvetően az ország és ezen belül a régió helyzetét is. Egyrészről a COVID időszaka, amely a kényszerű korlátozások következtében jelentősen visszavetette a gazdaság teljesítményét, (nem beszélve a lakosság hangulatáról, biztonságérzetéről) másrészről az orosz-ukrán háború és az ennek következtében az Európai Unión belül kialakult érdekellentétek, valamint a gazdasági és természeti értékekben már bekövetkezett és várhatóan tovább tartó pusztítás. Településünkre kevésbé hatott a migráns válság, valamint az Ukrajna felől érkező menekültek problémaköre, viszont nem lehet kizárni azt sem, hogy a közeljövőben ebben a térségben is számolni kell vele.

Az EU források befagyasztása, továbbá az országra kirótt pénzbüntetések már az önkormányzatoknál is éreztetik a hatásukat. Még nem lehet tudni mit hoz az Amerikai Egyesült Államok új elnökének politikája, de valószínűleg mindenképp meghatározó lesz az Unió jövőbeni stratégiája szempontjából is.

Magyarországot a geopolitikai helyzete különösen érzékennyé teszi a világgazdasági és világpolitikai események változására. A szomszédban dúló háború, a mai napig porondon lévő migránshelyzet, az EU-nak a magyartól eltérő háborús és bevándorlási politikája a központi kormányzatot is komoly gondolkodásra, stratégiai és taktikai változtatásokra kényszerítette.

Mindezek a negatív politikai, gazdasági tendenciák óhatatlanul begyűrűznek a területi, helyi szint szereplőire , alapvetően meghatározva az önkormányzatok mozgásterét is. Ezért is különösen fontos a helyi erőforrások feltárása, a helyi gazdasági szereplők támogatása, a racionális, takarékos, a körülményekhez, az adottságokhoz igazodó tervszerű gazdálkodás.

Különösen fontos, hogy ebben a helyzetben ne a lakosság terheinek növelésével (pl.:új adónem bevezetése) próbálják meg az önkormányzatok csökkenteni a negatív gazdasági hatásokat.

2.2 A Kormányzati célkitűzések

A gazdasági program kidolgozásánál alapvető kiindulási pontot jelentettek a Kormánynak a 2022-2026. évekre szóló stratégiai elképzelései, különös tekintettel az inflációs előrejelzésekre, az abból származó esetleges negatív gazdasági hatásokra. Ugyanakkor törekedni kell a fenntartható gazdasági növekedés, mint legfőbb gazdaságpolitikai célkitűzés feltételrendszerének minél teljesebb körű biztosítására.

A kormány elképzeléseiben továbbra is kiemelt célként jelenik meg többek között az államreform, a modern közigazgatás, a szolgáltató állam, a csökkentett, de ugyanakkor hatékonyabb államapparátus megteremtése, a gazdasági erőforrások hatékonyabb kihasználása, az államadósság csökkentése, az infláció megfékezése. Ezen célok megvalósítását támasztják alá többek között a közszolgáltatások állami koncentrációjára irányuló intézkedések, a költségtakarékosság és a költséghatékonyság jegyében.

A szolgáltató állam egyik legfontosabb tényezője az önkormányzati reform eredményeként létrejövő, szolgáltató önkormányzati szervezetrendszer, amelyben már markánsan megjelennek a regionális, a járási szintű és a kistérségi szemlélet, együttműködés elemei is. Az új gazdaságpolitikai elveken felépülő, felelős önkormányzatiság megteremtése közös feladat, amelyből minden településnek ki kell vennie a részét. A gazdasági programok megalkotása és következetes végrehajtása ennek a folyamatnak az elválaszthatatlan részét képezik.

A folyamatban lévő és a tervezett gazdasági, szervezeti reformok közvetett és közvetlen hatással egyaránt bírnak az önkormányzatok vonatkozásában. A tervezésnél ezekre a folyamatokra támaszkodni kell, azzal összhangban kell lebontani a helyi cselekvési tervek szintjére az elképzeléseket.

A gazdasági program nem csak szigorúan a helyi gazdaság fejlesztési irányairól szól, hanem a települési infrastrukturális, oktatási, egészségügyi, kulturális szervezeti adottságok hatékonyabb kihasználásáról, vagy ha szükséges a rendszer megfelelő átalakításáról is.

Az elmúlt években tovább folytatódott a központi források folyamatos csökkenését eredményező folyamat, amely természetesen településünkön is éreztette hatását, így még inkább felértékelődtek a még kihasználatlan, vagy nem kellő hatásfokkal kihasznált helyi erőforrások és az igénybe vehető külső pályázati pénzeszközök. A tervezés során, főként az elkövetkezendő néhány évben, fokozott figyelmet kell fordítani ezekre a lehetőségekre.

A település helyi gazdasági programjának kidolgozása során továbbra is az elsődleges feladat a költségvetési egyensúly, a likviditás megőrzése, és hosszú távú biztosítása, amely megfelelő alapját képezheti a fejlesztések megvalósításának. A helyi iparűzési adó egy részének elvonása és járási szinten történő, pályázati alapon nyugvó jövőbeni újraelosztása, újabb bizonytalansági tényezőt jelent a költségvetési tervezés során.

A Kormányprogram prioritásai, mint pl. az innováció, az új munkahelyek teremtése, ehhez kapcsolódóan a rugalmas, családbarát foglalkoztatást elősegítő szabályozási rendszer kialakítása, a mezőgazdaságnak, az építőiparnak, a turizmusnak és az idegenforgalomnak szánt kiemelt szerep, az infrastruktúra-fejlesztés, a versenyképes oktatás megteremtése, mind meg kell, hogy jelenjenek a helyi programban.

Csökkenő, de még mindig fontos, kiegészítő szerepet szán a központi kormányzat a közfoglalkoztatásnak, ugyanakkor az elmúlt években tapasztalható tendenciák vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a közfoglalkoztatás továbbra sem lehet végső megoldás, és a gazdaságban jelenleg igen nagy gondot jelentő munkaerőhiány, megfelelő átképzéssel, átstrukturálással, ennek a foglalkoztatási formának a hosszabb távon történő eltűnését eredményezheti. A Kormány által az elmúlt időszakban bevezetett ösztönző rendszer (25 év alattiak és gyermekes anyák adómentessége, munkáshitel, stb.) szintén ebben az irányban fejtheti ki a társadalmi hatását.

Külön ki kell emelni a regionális és a kistérségi szerveződésben meglévő fejlesztési, együttműködési lehetőségeket, amely az állam és gazdasági reform részeként továbbra is egyfajta közösségi, a területi együttműködést szem előtt tartó gondolkodásmódot követel meg a helyi önkormányzatoktól. A térségi szintű közös tevékenység, a feladatmegoldás érdekében egyesített szellemi és anyagi tőke biztosíték lehet a közfeladatok hatékony ellátására, a kötelező közszolgáltatások költséghatékonyabb megvalósítására.

A vidék felzárkóztatása, a demográfiai megtartó képesség megőrzése továbbra is létfontosságú a helyi önkormányzatok számára, mivel az elmúlt évek gyűrűző gazdasági nehézségei rendkívül káros hatással jártak a gazdaságilag kevésbé erős települések társadalmi viszonyaira. Helyi vállalkozásélénkítéssel, áttekinthető támogatási rendszerrel csökkenteni lehet az értelmiség, a képzett szakembergárda elvándorlását.

Valószínűleg ebben a ciklusban is nagy problémát jelent majd a hagyományos szakipari (víz-gázszerelés, autójavítás, asztalosmunkák, stb.) tevékenységet folytató réteg folyamatos csökkenése. Az ilyen jellegű tevékenységek nagyobb szolgáltató szervezeteknél, elsősorban a városokban történő koncentrálódása miatt, a kisebb településeken megoldatlan a szakipari munkák gyors és hatékony ellátása, vagy csak jelentős többlet költséggel. Ebben a szektorban különösen nagy gondot jelent a külföldön történő munkavállalás, amely többszörös bérért vonzza el a legjobb magyar szakembereket hazánkból

Az Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a helyi gazdasági élet szereplőivel, az úgynevezett vállalkozói szférával való folyamatos együttműködést, egymás kölcsönös segítését, az élhető és jól prosperáló helyi gazdasági környezet megteremtését. Ennek érdekében továbbra is arra törekszik az önkormányzat, hogy a településen felmerülő beruházási, felújítási és egyéb szolgáltató jellegű tevékenységeket a helyben működő vállalkozások lássák el.

2.3 A település gazdasági helyzete, a főbb tendenciák

2.3.1 Az önkormányzat pénzügyi helyzete

A költségvetés szerkezete, várható tendenciák

Általános jellemzők

Önkormányzatunk nagyságrendileg 650 millió forintos éves költségvetésből gazdálkodik. Ez nem tartalmazza a pályázatokon már elnyert vagy tervezett összegeket. A központi jogszabályok változása miatt a ciklusban, illetve egy-egy gazdasági évben a ténylegesen rendelkezésre álló források pontos felmérése csak nehezen megvalósítható és rengeteg a bizonytalansági tényező. Az biztos, hogy a gazdasági környezet további nehézségek elé fogja állítani önkormányzatunkat is.

A pénzügyi helyzet

Az önkormányzat pénzügyi helyzetét alapvetően meghatározzák a folyamatban lévő és tervezett beruházások költségvonzatai és a közszolgáltatások emelkedő költségei, az infláció, a forint vásárlóerejének folyamatos csökkenése.

Az önkormányzat pénzügyi helyzetének vizsgálatakor jól látható, hogy az elmúlt időszakban már nem kellett likviditási gondokkal megküzdeni. A költségvetésben továbbra sem tervezhető hiány. A dolgozói létszám tekintetében az elmúlt időszakban megszorító intézkedésekre nem volt szükség. A dolgozói létszám 2025-ben 58 fő (önkormányzati intézmények összesen), amelyből a főállású létszám 44 fő. A különbözetet a közcélú foglalkoztatási program keretében, határozott időre alkalmazott munkavállalók teszik ki (2025-ben tervezett: 14 fő).

Az intézményhálózat tekintetében jelentős változások történtek az elmúlt években. Teljes körűen felújításra kerültek az egészségügyi szolgálatok épületei, megújult és egy új tornaszobával tovább bővült az Óvoda épülete. Elkészült a Szajoli Piac is. Az előző ciklusban kiemelt feladat volt a bölcsődei ellátás feltételeinek megteremtése, egy teljesen új épületben, amely meg is valósult. A másik kiemelt projekt volt a Holt-Tisza környékének turisztikai és szabadidős tevékenységeket szolgáló kialakítása, pályázati források igénybe vételével, amely szintén megvalósult, illetve az úthálózat további korszerűsítése.

Bevételek:

- Az önkormányzat bevételeinek jelentős része a helyi adóbevétel. A településen jelenleg 17 építményadó és 287 helyi iparűzési adó fizetésére kötelezett adóalany van. Az adózók száma az elmúlt ciklushoz képest nagyságrendileg nem változott. A fizetési morál jónak mondható, bár még ma is az átlagosnál több nehézséggel kellett szembenézniük a vállalkozóknak. Ettől függetlenül az adóbevétel az önkormányzat biztos bevételi forrása, még akkor is, ha az elmúlt időszakban is nehéz volt a megfelelő tervezés, nehéz volt a prognosztizálás a bevételek volumenét illetően. Ez különösen nagy problémát jelent a 2025-ös évtől, mivel ebben az évben kerül először központi elvonásra a helyi iparűzési adó növekménye. A jelenleg tapasztalható gazdasági trendek, pénzpiaci mozgások és a nemzeti valuta értékvesztése természetszerűleg kihat a település gazdasági vállalkozásaira is, főleg az export-import érzékeny területeken. Az önkormányzat a helyi vállalkozó szférával korábban kialakított jó együttműködést folytatva lát megfelelő biztosítékot a nehezedő gazdasági-pénzügyi környezetben is a tervezett gazdasági célok elérésére.

- A bevételek másik nagy csoportja a központi költségvetési támogatás, amelynél az elmúlt években tapasztalható csökkenő tendencia a következő évek kormányzati előrejelzései alapján valószínűleg tovább fog folytatódni, saját bevételi források felderítésére ösztönözve önkormányzatunkat is.

- A bevételek között a működési vagy az adott feladathoz kötött pénzeszköz átvétel nagysága bizonytalan, nagyrészt sikeres pályázatok függvénye.

- A költségvetési bevételek növekedése nem várható, a további bevételi forráslehetőségeket az önkormányzatnak kell feltárnia. Mindez nagyban függ az Uniós támogatások jövőbeni alakulásától is.

Kiadások:

- A kiadások jelentős részét képezi a személyi jellegű kiadás és azok járulékai. A központi kormányzati, béreket érintő intézkedések (polgármesterek, pedagógusok bérfejlesztése) forrásai valószínűleg újabb saját pénzeszközök hozzárendelését igénylik, tekintettel arra, hogy az állami finanszírozás várhatóan nem lesz teljes körű.

- A dologi kiadások szigorú gazdálkodás mellett is folyamatosan emelkednek, elsősorban az energia és egyéb más áremelkedések, valamint az infláció hatására.

- A felhalmozási kiadások csak a bevételek függvényében valósulhatnak meg, pályázati lehetőségek kihasználásával.

Az elkövetkező évek nagy feladata továbbra is a működőképesség fenntartása, biztonságossá tétele, a már elindított fejlesztések, beruházások terheinek (önerő) kigazdálkodása. Az önkormányzat, az elmúlt ciklusban jelentős beruházásokat hajtott végre. Az intézményrendszer megújulása mellett kiemelkedő feladat lesz az úthálózat további korszerűsítése.

A kialakítás fázisában van a helyi iparűzési adó elvont részének a járási szintű felhasználását célzó pályázati rendszer (Versenyképes Járások Program). Jelenleg csak remélni lehet, hogy az önkormányzattól elvont forrás visszanyerhető lesz a térségi együttműködés keretein belül. Kiemelkedő jelentősége lesz annak, hogyan tudnak az érintett települések olyan programokat kidolgozni, amelyek alkalmasak komplex fejlesztéseket megvalósítani, az érdekek egyenlő érvényesülése mellett.

Amennyiben nem sikerül a térségi-járási szintű fejlesztéseket összehangolni, az elvont, központosított források hiánya komolyan fogja befolyásolni az érintett önkormányzatok likviditási helyzetét.

Önkormányzatunk a jelenlegi ciklusban sem szeretne a banki hitel eszközéhez nyúlni, így a fenti forrás ésszerű és célszerű felhasználása létkérdés lehet.

2.3.2 Az önkormányzat vagyoni helyzete

A vagyoni helyzet

Az Önkormányzat vagyonszerkezete, az ingatlan vagyon kataszter adatai alapján a következő:

| Vagyonelem megnevezése | Ingatlan db száma* | Az összes vagyonból a vagyon részaránya |
| --- | --- | --- |
| Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) | 189 | 37,1% |
| Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) | 14 | 53,2% |
| Forgalomképes vagyon (szabadon értékesíthető és megterhelhető) | 32 | 9,7% |

* Az ingatlanoknál a nyilvántartás külön egységként kezeli a telekrészt, illetve a felépítményeket.

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok:

- Közutak és műtárgyaik (járdák, buszvárók),

- Közparkok, játszótér, sportpálya,

- Közterek, köztéri műalkotások,

- Vizek, közcélú vízi létesítmények

- Szajoli Piac.

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek:

- Általános iskola

- Óvoda+Bölcsőde

- Egészségügyi Intézmények

- Polgármesteri Hivatal

- Közösségi Ház és Könyvtár

- Idősek Klubja

- Faluház

- Vasutaskör

- Egyéb középületek

Forgalomképes vagyon körébe tartoznak:

- Építési telkek

- Kül- és belterületi szántók

- Bérlakások

A vagyonelem szerinti megoszlásnál látszik, hogy kevés a szabadon értékesíthető ingatlanok száma. A megfelelő bevételi forrás megteremtése érdekében a még meglévő ingatlanok hasznosítását át kell gondolni, és ki kell dolgozni - az ingatlanpiaci tendenciák figyelembe vételével - az értékesítés mechanizmusát.

Az előző ciklus végén átvett külterületi utak fenntartása és hasznosítása további nehézségeket jelent majd önkormányzatunk számára.

2.3.3 A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat kell végrehajtani:

- Az Önkormányzat saját működési bevételei növelése érdekében újabb lehetőségeket, forrásokat kell keresni, ezzel egyidejűleg át kell tekinteni a jelenlegi erőforrások működési mechanizmusát a költséghatékonyság és takarékosság szempontjainak figyelembe vételével.

- A képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer által nyújtott előnyöket (a feladatokat olyan formában, olyan feltételekkel ellátni, hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja).

- Az Önkormányzat áttekinti a már meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot alakít ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a kihasználatlan vagyontárgyakban rejlő lehetőségek kiaknázására (pl.: bérbeadás), valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.

- A képviselő-testület különösen körültekintően kell, hogy eljárjon akkor, ha az Önkormányzat és intézményrendszerének működtetése, illetve fejlesztése csak hitelfelvétel mellett valósítható meg.

3. A gazdasági program

3.1 Településfejlesztés

Általános feladatok

A településfejlesztési politika lényeges eleme, hogy a gazdasági program ciklusa alatt az önkormányzati vagyon egyrészt számottevően ne csökkenjen, másrészt a meglévő vagyontárgyak, eszközök kihasználtsága, gazdaságos hasznosítása, a vagyon megfelelő visszapótlása továbbra is megoldott legyen. Ugyanakkor kiemelten fontos a már befejezett beruházások gazdaságos üzemeltetése, továbbá hogy olyan projektek, fejlesztési célú beruházások induljanak el, amelyek a fenntartható fejlődés tendenciáját tudják erősíteni. A cél, a kötelező közszolgáltatási feladatok ellátása mellet - azok prioritását elismerve - olyan gazdálkodási tevékenység megvalósítása, amely képes hosszabb távon is biztosítani nem csak a települési érdekek védelmét, hanem a minimálisan elvárt további fejlődési lehetőségeket is.

A településfejlesztési elképzelésekből, ezen belül kiemelten a Településképi Arculati Kézikönyvből és a Szajol Község településképének védelméről szóló 15/2018. (VIII. 06.) rendeletben megfogalmazott előírásokból kiindulva, át kell tekinteni a jelenleg rendelkezésre álló erőforrásokat, illetve a ciklus alatt feltárható további potenciális erőtartalékokat, majd ezek, valamint a lakossági igények pontos ismeretében meghatározni a minimális fejlesztési követelményeket.

A településfejlesztési elképzelések megfogalmazása során előnyt kell, hogy élvezzenek azok, amelyek egyszerre több településfejlesztési cél megvalósítását jelentik.

Szintén prioritást kell, hogy kapjanak azok a beruházások, fejlesztési elképzelések, amelyek hosszabb távon is hozzájárulhatnak a települési közszolgáltatások színvonalának emeléséhez, a munkahelyteremtéshez, a demográfiai és szociálpolitikai adatok tendenciájának javulásához, a gazdaságossági és hatékonysági tényezők érvényesüléséhez.

A településfejlesztési elképzelések megfogalmazása és végrehajtása során fel kell tárni, és ki kell használni a meglévő pályázati lehetőségeket, a rendelkezésre álló központi és helyi erőforrásokat.

A pályázatok kapcsán pontosan meg kell határozni a megvalósítás ütemezését, annak időintervallumait, a beépítendő garanciális tényezőket, a felelősségi rendszer elemeit. Kiemelt figyelmet kell fordítani a kistérségi és regionális fejlesztési elképzelésekre, illetve azok beillesztésére, összhangjára.  Törekedni kell a saját belső erőforrások gazdaságos felhasználására, az egyes pályázati forrásból megvalósuló beruházások esetében az önkormányzatot terhelő önrész pénzeszközei volumenének csökkentésére. A pályázati forrásokból megvalósuló fejlesztések, beruházások során szükséges önrész tervezése és biztosítása nem veszélyeztetheti a közfeladatok folyamatos ellátását.

A térség legnagyobb projektje jelen pillanatban még mindig az M4. autóút már átadott szakaszainak kibővítése a keleti országhatárig Az építkezés várható befejezése egyenlőre még nem ismert. Ezt követően további jelentős változások várhatók a jelenlegi 4. számú főútvonal közlekedésében és a településen áthaladó forgalmi terhelésben.

Az új autóút szakasz megépülését követően a jelenlegi 4. számú főközlekedési úton ebben a ciklusban megvalósulhat a Szajol és Szolnok, valamint Szajol és Törökszentmiklós közötti kerékpárút, vagy a régi 4-es úton kerékpársávval, vagy különálló út építésével, egy másik nyomvonalon.

Az elmúlt években elsősorban a teherforgalom nagymértékű csökkenése tapasztalható ezen az útszakaszon, így a megfelelő kialakítással a kerékpározás biztonságosan megoldhatóvá válhat, nem beszélve arról, hogy a lakosok könnyebben és olcsóbban eljuthatnak a két városba.

Részletes feladatok

1./ Belterületi közutak építése, karbantartása, felújítása (kátyúzás, aszfaltozás, stb.)

Ezen belül az alábbi prioritáslistának megfelelően kell megvalósítani a feladatokat:

| Utca megnevezése | Ütemezés | Forrás |
| --- | --- | --- |
| Mikszáth K. utca | 2027-től | Magyar Falu Program Saját forrás |
| Radnóti utca | 2027-től | Magyar Falu Program Saját forrás |
| Batthyány utca | 2027-től | Magyar Falu Program Saját forrás |
| Utca megnevezése | Ütemezés | Forrás |
| Munka utca | 2027-2028 | Magyar Falu Program Saját forrás |
| Arany János utca | 2027-2028 | Magyar Falu Program Saját forrás |
| Bem Apó utca | 2026 | Magyar Falu Program Saját forrás |

Az utak kátyúzásának tervezése, az éves felmérés alapján, külön történik meg.

2./ A középületek, közterületek környezetének rendezése

A megvalósítás tervezett menete:

| Középület, közterület/feladat | Ütemezés | Forrás |
| --- | --- | --- |
| A bölcsőde udvar befejezése | 2025 | Önkormányzati forrás Pályázati forrás |
| Az óvoda energetikai felújítása (napelem) | 2025-2029 | Önkormányzati forrás Pályázati forrás |
| A szabadidőpark bővítése, új kültéri játszóeszközök telepítése, | 2025-2029. | Önkormányzati forrás Pályázati forrás |
| A Holt-Tisza melletti horgász és szabadidő turizmust szolgáló beruházás bővítése | 2025-2029. | Önkormányzati forrás Pályázati forrás |
| Köztéri padok, utcabútorok, hulladékgyűjtők elhelyezése | 2025-től folyamatosan | Önkormányzati forrás |
| A települési buszmegállók folyamatos karbantartása, kerékpártárolók lefedése | 2025-től folyamatosan | Önkormányzati forrás |
| Kölcsey úti és a Fő út 1. sz alatti szolgálati lakások felújítása és hasznosítása | 2025-től folyamatosan | Önkormányzati forrás Magyar Falu Program forrásai |
| Középület, közterület/feladat | Ütemezés | Forrás |
| A közintézmények előtt parkolók kialakítása, a meglévők aszfaltozása | 2025-től folyamatosan | Önkormányzati forrás |
| Az iskola előtti parkolás átalakítása | 2025-től folyamatosan | Önkormányzati forrás |
| Települési játszóterek karbantartása, felújítása (pl.: a Vasútállomás melletti) | 2025-től folyamatosan | Önkormányzati forrás |

3./ A járdahálózat felülvizsgálata, rendbetétele

| Utca megnevezése | Ütemezés | Forrás |
| --- | --- | --- |
| Mátyás király | 2026-tól. | Önkormányzati forrás Pályázati forrás |
| Szent István király Halász | 2027-től folyamatosan | Önkormányzati forrás Pályázati forrás |

4./ A Holt-Tisza helyzetének áttekintése és rendezése

A feladat tervezett ütemezése

| Feladat | Ütemezés | Forrás |
| --- | --- | --- |
| 1. A Holt-Tisza új keresztgátjának kialakítása az 5-6 tóegységnél | 2025-2029. | Önkormányzati forrás Tiszapüspöki önkormányzattal közösen |
| 2. A Holt-Tiszához kapcsolódó bérleti és használati jogok áttekintése és újra szabályozása | 2028-tól | Önkormányzati forrás |
| 3. A jelenlegi vízfelhasználási rendszer áttekintése, a szükséges intézkedések megtétele (öntözés) | 2025-től folyamatosan | Önkormányzati forrás |

| Feladat | Ütemezés | Forrás |
| --- | --- | --- |
| 4. A megfelelő vízszint beállítása, a szükséges vízkivételi, vagy visszapótlási feladatok ellátása, pályázat benyújtása a KÖTIVIZIG-gel együttműködve | folyamatos | Önkormányzati forrás Pályázati forrás |
| 5. A hasznosítási lehetőségek feltárása | folyamatos | Önkormányzati forrás Külső források |

5./ A helyi hulladékkezelési rendszer problémáinak megoldása

A feladat tervezett ütemezése

| Feladat | Ütemezés | Forrás |
| --- | --- | --- |
| 1. A jelenlegi hulladékkezelési rendszer felülvizsgálata, a hatályos hulladékgazdálkodási terv végrehajtása | 2025-től folyamatosan | Önkormányzati forrás |
| 2. A szelektív hulladékgyűjtés és kezelés rendszerének fejlesztése | 2025-től folyamatosan | Önkormányzati forrás |
| 3. A zöldhulladék kezelésének megoldása | 2025-től folyamatosan | Önkormányzati forrás |
| 4. Az évi rendszeres lomtalanítás folytatása | 2025-től folyamatosan | Önkormányzati forrás |

6./ A helyi kegyeleti közszolgáltatási rendszer felülvizsgálata

A feladat tervezett ütemezése

| Feladat | Ütemezés | Forrás |
| --- | --- | --- |
| 1. A köztemetés jelenlegi rendszerének működtetése, a hatályos önkormányzati rendelet alapján | 2025. | Önkormányzati forrás |

| Feladat | Ütemezés | Forrás |
| --- | --- | --- |
| 2. A kegyeleti közszolgáltatás rendjének felülvizsgálata, a helyi igények figyelembevételével | folyamatos | Önkormányzati forrás |
| 3. Az urnás temetkezés lehetőségének bővítése | folyamatos | Önkormányzati és egyházi forrás |

A további részletes feladatokat a program a későbbiekben tartalmazza.

7./ Internetes helyi honlap továbbfejlesztése

| Feladat | Ütemezés | Forrás |
| --- | --- | --- |
| 1. Az önkormányzati honlap folyamatos aktualizálása | folyamatos | Önkormányzati forrás |
|  |  | Pályázati forrás |
| 2. A FACEBOOK közösségi oldal információs lehetőségeinek kihasználása, promóciós videók készítése és feltöltése (www.facebook.com/szajol) | folyamatos | Önkormányzati forrás |

8./ Adópolitika

Általános feladatok

A helyi adópolitika kialakítása tekintetében figyelembe kell venni mind a központi jogszabályokat, mind a helyi rendelkezéseket, a rövid és hosszú távú elképzeléseket.

Az adópolitikát, a gazdasági program ciklusa alatt, az alábbi elvek mentén kell meghatározni, illetve a következő tényezőket kell figyelembe venni:

- Arányos közteherviselés

- Igazságosság

- A rendelkezésre álló gazdasági erőforrások

- A költségvetés helyzete

- A helyi adózási morál

- A kedvezmények, mentességek rendszere

- Az ellenőrzés és a szankciórendszer kidolgozottsága

- A várható társadalmi hatások megjelenítése

Részletes feladatok

1. A helyi adópolitika keretében az önkormányzat minden évben vizsgálja meg a rendelkezésre álló gazdasági erőforrásokat, azok kiegészítésének lehetőségeit, az ezzel kapcsolatosan jelentkező gazdasági, társadalmi igényeket, fogalmazza meg a szükséges változtatások irányait, azok okait és várható társadalmi, gazdasági kihatásait.

2. Továbbra is részletesen vizsgálni és elemezni kell a lakossági adómorált. Az elemzések eredményétől függően fel kell tárni az okokat és a következményeket, pontosan meg kell határozni az esetlegesen kieső bevételeket, az ezek pótlására rendelkezésre álló, vagy igénybe vehető forrásokat.

3. Folyamatosan vizsgálni kell a kedvezmények, mentességek rendszerét, annak pozitív és negatív hatásait. A szükséges korrekciókat ennek megfelelően kell elvégezni.

4. Az adózási morál javítása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a lakosság, az érintett adózók folyamatos, pontos és időben történő tájékoztatására, a vonatkozó jogszabályi változások publikálására, a tevékenységgel összefüggő jogi szankciórendszer alkalmazásának metodikájára.

5. Az adózók kapjanak folyamatos tájékoztatást az adóbevételek alakulásáról, azok természetéről, felhasználási köréről, a felmerült problémákról.

6. Rendszeresebbé kell tenni a helyi adókkal összefüggő ellenőrzést, hangsúlyosabbá téve a tevékenység preventív jellegét.

7. A helyi iparűzési adó tekintetében fokozott figyelmet kell fordítani a befizetések jogszerűségére, indokoltságára, különös tekintettel a magasabb összeget fizető, tőkeerősebb vállalkozásokra. Meg kell gátolni az átmeneti jellegű, helyi adó formájában történő (később visszakért, illetve visszautalásra kerülő) pénzeszközök kihelyezését, mivel ez jelentősen növeli az adott gazdasági év sikeres teljesítését akadályozó kockázati tényezőket.

8. Át kell tekinteni a helyi iparűzési adó részleges elvonása, illetve járási szintű központosítása nyomán kialakult/kialakuló helyzetet. Pályázati programok kidolgozásával törekedni kell az elvont adóbevétel visszapótlására.

9. Fokozni kell a hátralékok beszedésére, a kintlévőségek mértékének csökkentésére irányuló végrehajtási eljárások hatékonyságát, következetesen alkalmazva a központi és a helyi jogszabályok által előírt követelményrendszert.

3.3 Humánerőforrás-gazdálkodás, munkahelyteremtés

Általános feladatok

A humánerőforrás-gazdálkodás központi eleme a szakképzett, tapasztalt munkaerő megtartása, ugyanakkor a fiatal, pályakezdő dolgozók segítése, illetve a munkanélküliség arányának jelentős csökkentése.

A munkanélküliség, mint általános társadalmi jelenség, közvetlenül befolyásolja egy település tekintetében a rendelkezésre álló erőforrásokat, ezen keresztül a költségvetési gazdálkodás rendszerét is. Ezen túlmenően közvetett hatással van a szociális rendszerre, a társadalmi, gazdasági folyamatokra, viszonyokra.

Általános feladatként jelentkezik tehát a szociális védőháló rendszer hatékony működtetése, a pénzügyi-gazdasági erőforrások, továbbá a munkanélküliséggel, a munkahelyteremtéssel kapcsolatos tevékenység összehangolása.

Kiemelt feladatot jelent ebben a ciklusban is a közfoglalkoztatás megoldása, annak szabályszerű és hatékony működtetése. Törekedni kell arra, hogy a településen valamennyi gazdaságilag inaktív, de munkaképes személy be tudjon kapcsolódni a foglalkoztatásba és a település egésze érdekében tudjon közreműködni a napi feladatok ellátásában.

Részletes feladatok

1. Erősíteni kell a helyi vállalkozói szférát, új munkalehetőségek megteremtése érdekében

2. Kedvező feltételek megteremtésével (pl.: olcsóbb vállalkozási célú ingatlanok) el kell érni, hogy a vállalkozások nagyobb számban válasszák a települést székhelyként, vagy telephelyként. Az előző ciklusban több önkormányzati létesítmény gazdasági vagy közösségi célú felhasználását sikerült megoldani (pl.: Kölcsey u. 30. és a Fő u. 6. sz. alatti volt iskola épületek), amelyet tovább kell folytatni az üresen álló vagy idő közben megüresedett épületek tekintetében is.

3. A közszolgáltatások terén, a közfoglalkoztatáson keresztül, meg kell találni a rendszeres foglalkoztatás lehetőségét, Fontos tényező a feladatok személyre szabása, azaz hogy minél jobban ki lehessen használni a közfoglalkoztatásban részt vevők esetlegesen meglévő speciális képességeit.

4. Folyamatosan együtt kell működni az illetékes munkaügyi szervekkel, biztosítva a megfelelő naprakész információk rendelkezésre állását.

5. Továbbra is támogatni kell a közfoglalkoztatási rendszer működését. Az önkormányzat gazdasági erőforrásainak segítségével lehetőséget kell adni azoknak az embereknek, akik képesek és akarnak is dolgozni, hogy a közcélú foglalkoztatás keretében újra hasznos tagjaivá válhassanak a társadalomnak. A közfoglalkoztatás volumene az elmúlt időszakban fokozatosan csökkent, de még ma is az egyik legfontosabb kormányzati célkitűzés (teljes foglalkoztatottság megvalósítása) helyi végrehajtását jelenti.

6. A ciklus alatt továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a munkavédelemmel, a tűzvédelemmel, a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos feladatok ellátására.

| Feladat | Ütemezés | Forrás |
| --- | --- | --- |
| 1. Megfelelő időközönként ismételten el kell végezni valamennyi közintézmény vonatkozásában a kockázatértékelést | folyamatos | Önkormányzati forrás |
| 2. Folyamatosan vizsgálni kell a munkavédelem, tűzvédelem helyzetét, a hatályos belső szabályozási rendszert, el kell végezni a szükséges korrekciókat. | folyamatos | Önkormányzati forrás |
| 3. Gondoskodni kell a szabályzatok folyamatos aktualizálásáról | folyamatos | Önkormányzati forrás |
| 4. Továbbra is biztosítani kell, szakértők bevonásával, a dolgozók felkészítését, oktatását | Évente 1 alkalommal | Önkormányzati forrás |
| 5. El kell végezni a szükséges foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokat | Évente 1 alkalommal, illetve szükség szerint | Önkormányzati forrás |

3.4 Közszolgáltatások

3.4.1 Közigazgatás

Általános feladatok

Alapvető cél a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése, összhangban a központi Kormányzati, illetve a regionális és kistérségi elképzelésekkel, továbbá a közigazgatás reformprogramjával (Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program, TOP Plusz Program, Széll Kálmán Program, , Darányi Ignác Terv, stb.).

Biztosítani kell az elektronikus ügyintézés feltételrendszerét, ezáltal is egyszerűsítve az ügymenetet. Ehhez meg kell teremteni az infrastruktúra megfelelő háttérrendszerét, a szükséges hardver és szoftverbázist. Folyamatosan gondoskodni kell az elavult hardverek cseréjéről és ezzel párhuzamosan a legfrissebb szoftverek beszerzéséről. Kiemelt figyelmet kell fordítani a szoftver jogtisztaság kérdésére. Új kihívást jelentett az elmúlt időszakban az ASP rendszerhez történő csatlakozás, amely tulajdonképpen a kormányzati gerinchálózatba való integrálódás egyik fontos eleme.

Részletes feladatok

A közigazgatási szolgáltatásokhoz kapcsolódó konkrét fejlesztési elképzelések:

- Az elavult számítógépek folyamatos cseréje

- A szükséges szoftverek beszerzése, a megfelelő licencekkel

- A központi hálózati rendszerekhez való kapcsolódás feltételeinek megteremtése

- Az egyéb irodai technikai eszközök felülvizsgálata, szükség esetén azok cseréje

- Internetes felhasználói felületek alkalmazása, kihasználása

- Biztosítani kell az elektronikus ügyiratkezelés technikai feltételeit

- Kiemelt figyelmet kell fordítani az információbiztonság és az adatvédelem (GDPR rendszer) helyi szabályozására és érvényesítésére.

Napra készen biztosítani kell a kulturált ügyintézéshez kapcsolódó követelmények érvényesülését.

Ezen belül kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

- Az ügyfélfogadás rugalmas, ügyfélközpontú rendjének kialakítása, következetes alkalmazása

- Az elektronikus adatcsere, információáramlás biztosítása (e-mail)

- Közvetlen internet hozzáférés biztosítása (ügyintézési és hivatalos információszerzési céllal) a lakosság számára a hivatalban

- A lakossági tájékoztatás legmodernebb formáinak alkalmazása

- Megfelelő ügyfélváró helyiségek biztosítása, az adatvédelmi szabályok és az ügyféljogok maximális érvényesítése

3.4.2 Infrastruktúra, épített környezet

Az infrastruktúra vonatkozásában alapvető feladat a jelenlegi rendszer értékeinek megőrzése, illetve a szolgáltatási rendszernek a változásokhoz igazodó, folyamatos fejlesztése. Ezen belül kiemelt feladatot képez:

- Az elfogadott Településképi rendelettel és a Települési Arculati Kézikönyvvel összhangban a helyi hulladékkezelés hosszú távú megoldása, különös figyelmet fordítva a szelektív és a zöldhulladék gyűjtéssel kapcsolatos problémákra

- Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló létesítmények helyzetének felülvizsgálata, alternatívák kidolgozása a hasznosítási lehetőségekre

- A szilárd burkolatú utak állagmegóvása, szükség esetén felújítása

- A Szabadidő Park és a Holt-Tisza környezetének állagmegóvása, a pihenést és kikapcsolódást biztosító beruházások továbbvitele

- Az engedély nélküli, illetve a szabálytalan építkezések számának feltérképezése, a megfelelő szankciórendszer segítségével egy magasabb szintű építési fegyelem megteremtése.

- A hatályos rendezési terv és építési szabályzat módosítása, különös tekintettel az övezeti besorolásokra.

3.4.3 Oktatás, alapfokú nevelés

Általános feladatok

Az oktatás területén továbbra is fontos szempont az intézményi önállóság megőrzése, a változatlanul magas színvonalú szakmai munka mellett.

Megfelelően kezelni kell a települési adottságokból eredő problémákat, különös tekintettel a 4. számú fő közlekedési útvonal települést kettéválasztó jellegére.

Mind az önkormányzatnak, mind a fenntartónak, mind a pedagógusoknak – együttműködve a diákönkormányzattal, a különböző munkaközösségekkel – fontos feladata az oktatási intézményekben folyó oktatói munka szakmai színvonalának megőrzése mellett, a helyi intézményrendszerből eredő specialitások megfelelő kezelése.

Részletes feladatok

| Feladat | Ütemezés | Forrás |
| --- | --- | --- |
| 1. Át kell tekinteni az oktatási-nevelési intézmények jelenlegi felszereltségi állapotát, a rendelkezésre álló bútorokat, berendezéseket, technikai eszközöket, stratégiát kell kidolgozni ezek folyamatos cseréjére, pótlására. | 2025-től folyamatosan | Önkormányzati forrás |
| 2. Gondoskodni kell az intézmények alapdokumentumainak a hatályos jogszabályoknak megfelelő folyamatos karbantartásáról, a változások nyomon követéséről. | folyamatos | Önkormányzati forrás |

3.4.4 Egészségügyi alapellátás, sport

Általános feladatok

Az egészségügyi ellátásokkal összefüggésben a legfontosabb feladat továbbra is a közszolgáltatás preventív jellegének erősítése. Ennek alapvető feltétele a háziorvosi, a védőnői és a családsegítő szolgálat folyamatos és hatékony együttműködése, beleértve természetesen az önkormányzatot és az iskolai oktatásért felelős Tankerületi Központot, mint intézményfenntartót és üzemeltetőt is.

Az orvosi ellátás kapcsán törekedni kell a kistérségi együttműködésből fakadó lehetőségek maximális kihasználására, elsősorban a fogorvosi ügyeleti rendszerrel összefüggésben.

Továbbra is keresni kell a szakorvosi ellátás helyi megvalósításának lehetőségeit (pl. gyermekorvosi ellátás, nőgyógyászati szakrendelés), amely kiegészülve az alapvető laboratóriumi vizsgálatokkal hosszabb távon mindenképpen hozzájárulhat a lakosság közegészségügyi helyzetének javulásához.

A rendszeres orvosi, illetve ügyeleti ellátás mellett nagyobb hangsúlyt kell helyezni az egészséges életmód népszerűsítésére települési szinten. Ez nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is rendkívül fontos, ezért lenne szükség még több szabadidős és sport rendezvény, egészségmegőrző tábor, kirándulás stb. megszervezésére. A községi rendezvények (Falunap, Május 1., Augusztus 20. Ádvent és a Mindenki Karácsonya) továbbra is kiválóan alkalmasak az egészséges életmóddal kapcsolatos programok szervezésére. Az elmúlt ciklusban megvalósult a felnőttek által is használható szabadtéri testedző park (Workout park) kialakítása a Sportcsarnok környékén. Megfelelő feltételek esetén további hasonló technikai eszközök is létesíthetők a település más részein.

A rendezvényeken túlmenően nagyobb hangsúlyt kell fektetni különböző felvilágosító előadások szervezésére, a magzatvédelem, az önkéntes véradás, a dentálhigiéniás programok, daganatos betegségek megelőzésére szolgáló szűrővizsgálatok népszerűsítésére, a szenvedélybetegségek természetének és a védekezési eszközrendszernek a bemutatására. Az elmúlt években országosan kiemelt fontosságúvá vált az áldozatvédelem, az áldozattá válást előidéző környezeti, gazdasági, egészségügyi problémák, helyzetek feltárása és tudatosítása.

Ki kell használni a Nemzeti Rákellenes Program biztosította lehetőségeket.

Az egészségügyi feladatokhoz és főként a prevenciós tényezőkhöz szorosan kapcsolódik a sport témaköre. A már működő sportegyesületi életre támaszkodva, alapul véve a jelenleg hatályos önkormányzati döntéseket, a testület elé kell terjeszteni a település következő ciklusra vonatkozó sportkoncepcióját, amely az elmúlt évek eredményeire és tapasztalataira támaszkodva nem csak a versenysportot, hanem a tömegsportot, illetve a gyermekek mozgását biztosító, intézményi keretben folyó mozgáskultúrát is magában foglalná.

Részletes feladatok

A részletes feladatok tekintetében a leglényegesebb a háziorvosi ellátás folyamatos működésének biztosítása. Az elmúlt időszak sajnálatos eseményei rámutattak a rendszer működésével kapcsolatos bizonytalansági tényezőkre. Az infrastrukturális háttér megújulása remélhetőleg pozitív hatással lesz a szolgáltatás színvonalára is.

| Feladat | Ütemezés | Forrás |
| --- | --- | --- |
| 1. Át kell tekinteni az egészségügyi ellátás jelenlegi helyzetét, meghatározni a szükséges módosítási alternatívákat | folyamatos | Önkormányzati forrás Pályázati források |
| 2. Meg kell határozni az ellátás alapvető formáit, kereteit | folyamatos | Önkormányzati forrás Pályázati források |
| 3. Szolnok székhellyel biztosítani kell a fogorvosi ügyeleti ellátást | folyamatos | Önkormányzati forrás Kistérségi források |
| 4. Az egészségügyi létesítmények karbantartása | folyamatos | Pályázati források |
| 5. Aktualizálni kell a település sportkoncepcióját | 2026. | Önkormányzati forrás |

3.4.5 Szociális ellátások, gyermek és ifjúságvédelem

Általános feladatok

A szociális ellátórendszer kapcsán a legfontosabb feladat, hogy az ellátásban már részesülő rászorultak, illetve a potenciálisan rászorultak, de még ellátásban nem részesültek köréről minél teljesebb képet kapjon az önkormányzat. Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy ténylegesen csak a rászorultak részesüljenek a megfelelő támogatásban, azaz az ellátórendszer felülvizsgálata magában kell, hogy foglalja a megállapított juttatások, támogatások jogosultsági feltételeinek a felülvizsgálatát is, amely a megalapozatlan, jogellenesen igénybe vett támogatások kiszűrését is szolgálná. A helyi jogi szabályozást folyamatosan hozzá kell igazítani a lakosság szociális helyzetéhez, hogy minél nagyobb kör tudjon részesülni a szociális védőháló szolgáltatásaiból.

A szociális ellátórendszer egyik alapvető eleme a családsegítés, a családtámogatási és gyermekjóléti rendszer. Ezt továbbra is Besenyszög községi központtal, egy jól működő, kistérségi társulási rendszerben oldja meg az önkormányzat. A már évek óta működő Idősek Klubja és a vele egy épületben elhelyezett Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat rendkívül pozitív visszhangot kapott. A Klub tevékenysége egyértelműen elnyerte az idős emberek elismerését.

A szociális ellátórendszer esetében a legfontosabb feladat a megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelő helyi szabályozás kidolgozása, az ellátás feltételrendszerének az igényekhez és a lehetőségekhez mért átalakítása.

Részletes feladatok

| Feladat | Ütemezés | Forrás |
| --- | --- | --- |
| 1. Folyamatosan vizsgálni kell a jelenlegi szociális ellátórendszert, megtenni a szükséges korrekciókat | folyamatos | Önkormányzati forrás Kistérségi források |
| 2. Fokozottabban kell kihasználni az Idősek Klubja által biztosított lehetőségeket | folyamatos | Önkormányzati forrás |

3.4.6 Kulturális és közművelődési alapszolgáltatások

Általános feladatok

Az elkövetkező ciklus alatt még nagyobb figyelmet kell fordítani a helyi közművelődési és kulturális igények felmérésére és kielégítésére, különös tekintettel az idő közben már lejárt IKSZT által megteremtett lehetőségekre. Ki kell használni a programok közösségformáló erejét, illetve a lakossági kommunikációval kapcsolatosan ebben rejlő lehetőségeket.

Az állami ünnepek, és a helyi rendezvények méltó megszervezése érdekében továbbra is támaszkodni kell a Közösségi Ház és Könyvtár szolgáltatásaira.

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is támaszkodni kell a településen működő civil szervezetek segítségére a közösségi munkában, a helyi kulturális megmozdulások megszervezésében.

A közösségi és kulturális szolgáltatások vonatkozásában ki kell használni a pályázati lehetőségeket, figyelembe véve a rendelkezésre álló Európai Uniós pénzeszközöket is.

Folyamatosan vizsgálni és értékelni kell a helyi írott sajtó (Szajoli Krónika) működési feltételeit, a költségvetési erőforrások figyelembe vételével, a profil folyamatos frissítésének, szükséges átalakításának lehetőségeit.

Továbbra is működtetni és bővíteni kell a Települési Értéktárat. Az önkormányzat által létrehozott Települési Értéktár Bizottság folyamatosan gyűjti és publikálja a település művészeti, kulturális, gasztronómiai stb. örökségét. Magas szintű elkötelezettséggel végzett munkájáról rendszeresen beszámol a képviselő-testület ülésein.

Részletes feladatok

| Feladat | Ütemezés | Forrás |
| --- | --- | --- |
| 1. Folyamatosan bővíteni kell a helytörténeti gyűjtemény anyagát, gondoskodni kell annak megfelelő propagálásáról | folyamatos | Önkormányzati forrás Lakossági források |
| 2. Folyamatosan bővíteni kell a Könyvtár könyvállományát és szolgáltatási körét, ehhez meg kell találni a szükséges pályázati forrásokat | folyamatos | Önkormányzati forrás Pályázati források |
| 3. Ki kell használni a korábban kidolgozott IKSZT által megteremtett lehetőségeket | folyamatos |  |
| 5. A Faluház a közösségi érdekek szolgálatába állítása, a Cserkészmozgalom támogatása | folyamatos | Önkormányzati forrás |
| 6. Szajoli Értéktár Bizottság tevékenységének támogatása | folyamatos | Önkormányzati forrás |

3.4.7 Köztisztaság

Általános feladatok

A köztisztaság terén évek óta probléma a településen átvezető 4. számú fő közlekedési útvonal. Az átmenő forgalom miatt még mindig jelentős az illegális hulladék-elhelyezés, bár az utóbbi időben viszonylagos csökkenés mérhető.

A hulladékkezelés helyzetét tovább rontotta a helyi hulladéklerakó bezárása, melynek következtében a lakossági hulladék gyűjtése, kezelése és elszállítása lényegesen költségesebbé vált.

Az elmúlt időszakban az önkormányzat a hulladékkezelés problémáját az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit kft-vel együttműködve sikeresen megoldotta. Idő közben ennek feladatait a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. vette át, amely azonban az alapvető lakossági szolgáltatást nem érintette. A lakosság számára évente 1 alkalommal továbbra is biztosított a díjmentes lomtalanítás. Viszont továbbra is problémát jelent a zöldhulladék kezelése, amelyre igyekszünk megnyugtató megoldást találni.

A jelenleg hatályos jogszabályi keretek és a kalkulált gazdaságossági kondíciók sajnos továbbra sem teszik lehetővé egy saját tulajdonú, immár a megváltozott jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelő üzemeltetését.

A köztisztasági közszolgáltatással összefüggésben kiemelt szerepe van a prevenciónak, a megelőző tevékenységnek, illetve a megfelelő szankciórendszer kidolgozásának és következetes alkalmazásának.

Külön ki kell emelni továbbra is a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos felvilágosító tevékenységet, a lakosság és a gazdasági szféra „rászoktatását” a hulladékkezelés ezen új típusú formájának a rendszeres alkalmazására.

Részletes feladatok

| Feladat | Ütemezés | Forrás |
| --- | --- | --- |
| 1. Közösen fel kell lépni az illegális hulladék-elhelyezéssel szemben | folyamatos | Önkormányzati forrás Pályázati források |
| 2. A szükségleteknek megfelelően újabb tárolóedényeket kell kihelyezni | folyamatos | Önkormányzati forrás Pályázati források |
| 3. A zöldhulladék gyűjtésének és kezelésének megoldása | folyamatos | Önkormányzati forrás Pályázati források |
| 4. Meg kell szervezni a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos felvilágosító munkát | folyamatos | Önkormányzati forrás Pályázati források |
| 5. Aktív lakossági közreműködés megvalósítása | folyamatos |  |
| 6. A helyi civil szervezetek hatékonyabb bevonása a preventív és elhárító tevékenységbe | folyamatos |  |
| 7. A mezőőri szolgálat továbbfejlesztése, a benne rejlő lehetőségek kihasználása | folyamatos | Önkormányzati forrás |

3.4.8 Köztemető fenntartás, közkegyeleti szolgáltatások

Általános feladatok

Gondoskodni kell a köztemető fenntartásáról, a közkegyeleti közszolgáltatások folyamatos ellátásáról, a Római Katolikus Egyházzal együttműködve, külön megállapodás alapján.

Át kell tekinteni a jelenleg hatályos helyi szabályozást, a szükséges aktualizálást végre kell hajtani.

A közszolgáltatás megvalósítása során együtt kell működni az egyház képviselőivel. Megfelelő koordinációval biztosítani kell a szolgáltatások egymásra épülő rendszerét.

Továbbra is biztosítani kell a lakosság folyamatos tájékoztatását a közszolgáltatással összefüggő kérdésekben.

Részletes feladatok

| Feladat | Ütemezés | Forrás |
| --- | --- | --- |
| 1. A Magyar Falu Program keretein belül, az egyházi temetőkre kiírt pályázatok kapcsán, együttműködve | 2025-től folyamatos. | Önkormányzati forrás Pályázati források |
| 3. A közkegyeleti közszolgáltatás rendjének felülvizsgálata | folyamatos | Önkormányzati forrás |

3.5 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok érvényesülése

Az önkormányzat a hivatali tevékenység során biztosítja a kisebbségi nyelvek használatát, a kisebbségi jogok maximális érvényesülését.

Az önkormányzat támogat minden, a jövőben esetlegesen kialakuló kisebbségi önszerveződést.

A 2019-bean megalkotott és elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program több alkalommal is felülvizsgálatra, illetve módosításra került. A program valamennyi veszélyeztetett társadalmi réteg számára biztosítja a társadalmi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, az egyenlő bánásmódot és igyekszik megelőzni a diszkrimináció, valamint a szegregáció bármilyen formájának a kialakulását.

3.6 Közbiztonság, közrendvédelem

Általános feladatok

A közrend, közbiztonság védelme érdekében továbbra is hasonló színvonalon kell biztosítani a rendőrség, a polgárőrség és az önkormányzat közötti együttműködést.

Segítséget kell nyújtani a polgárőrség szakszerű és hatékony működéséhez.

A 2014-ben elfogadott Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióban vázolt irányvonalnak megfelelően kell kialakítani a prioritásokat a tevékenység kapcsán.

Fokozott figyelemmel kell kísérni a mezőőri szolgálat működését, folyamatosan biztosítva számukra az optimális feltételrendszert a hatékony szolgáltatás érdekében.

Részletes feladatok

| Feladat | Ütemezés | Forrás |
| --- | --- | --- |
| 1. Emelni kell a rendőri és polgárőri ellenőrzések számát, különösen a frekventáltabb időszakokban | folyamatos | Önkormányzati forrás Pályázati források |
| 2. Tovább kell bővíteni az önkormányzati kezelésbe vett, a településen működő térfigyelő kamera rendszert | 2025-től folyamatos | Önkormányzati forrás |
| 5. Gondoskodni kell a közintézmények biztonságos védelméről (riasztórendszerek korszerűsítése) | folyamatos | Önkormányzati forrás |
| 6. A lakosság folyamatos tájékoztatásával fel kell hívni a figyelmet a bűnözési tendenciákra és a védekezés lehetőségeire | folyamatos |  |
| 7. A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció következetes végrehajtása (24/2014. (V. 29.) sz. határozat) | folyamatos | Önkormányzati forrás |
| 8. Tovább kell erősíteni a helyi drog prevenciós tevékenységet és kiemelt figyelmet kell fordítani a szenvedélybetegségek és az ezzel összefüggő bűncselekmények, szabálysértések megelőzésére. | folyamatos | Önkormányzati forrás |

3.7 Civil kapcsolatok

Az önkormányzat, az anyagi lehetőségeinek függvényében, továbbra is támogatja a települési civil szerveződéseket.

Segítséget nyújt számukra a pályázati lehetőségek feltárásában, a pályázatírás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításában.

Az önkormányzat továbbra is biztosítja a civil szervezetek részére a Polgármesteri Hivatalban a Civil Szoba használatát a hivatalos tevékenységükhöz és az önkormányzati intézményeket a rendezvényeikhez.

A közfeladatok ellátása során kiemelten számít a civil szervezetek hatékony közreműködésére, elsősorban a közösségi rendezvények, állami és települési ünnepek vonatkozásában.

Továbbra is be kell vonni a civil szervezeteket a település közösségét érintő önkormányzati döntések folyamatába (előzetes véleménykérés, javaslattétel, egyeztetés)

3.8 Közösségi rendezvények, közösségi élet, kommunikáció

A ciklus során folytatni kell a közösségi élet tekintetében megindított folyamatokat, elsősorban a már évek óta hagyományos rendezvények (pl.: Május 1., Mindenki Karácsonya, Falunap), vonatkozásában.

Az elmúlt évek hatékony munkájának eredményeként mára kialakult a településnek egy sajátos arculata. A folyamatot tovább erősítve kiépülhet egy olyan hagyomány és értékrend, amelynek révén elérhető, hogy az embereknek, Szajol nevének hallatán, első gondolatként ne a három évtizeddel ezelőtti sajnálatos vonatszerencsétlenség jusson az emberek eszébe.

A hagyományteremtő munkában nagy szerep jut a közösségi szerveződéseknek, a település hangulatát befolyásoló közösségi rendezvényeknek, megmozdulásoknak.

Ki kell használni a vasutas múltból és jelenből adódó lehetőségeket, ezekre építve megteremteni a közösségi összefogás egy magasabb szintjét, ahol az itt élő emberek identitása meghatározó lehet.

Közösségi rendezvényként az önkormányzat közreműködik:

- Január 12. Megemlékezés a doni csata áldozatairól (Együttműködve a helyi Diákönkormányzattal.)

- Március 15.

- A Községi Majális és Európa Nap, Fut a Falu

- Június 4. a Nemzeti Összetartozás napja

- A Falunap

- Az Augusztus 20-i ünnepség

- Szajoli Horgásznap

- Idősek Napja

- Október 23.

- Ádvent (a Szajoli piacon)

- Mindenki Karácsonya

- Hangversenyek

- Községi sportrendezvények

megszervezésében.

A közösségi élet fontos része a megfelelő kommunikáció, a lakosság folyamatos tájékoztatása. Ennek az egyik legjelentősebb orgánuma a Szajoli Krónika, amelyről az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy közkedvelt az olvasók körében, tehát továbbra is valós igény van a rendszeres, a község életét befolyásoló döntésekről, folyamatokról, eseményekről szóló tájékoztatás iránt. A tervek szerint továbbra is ingyenes kiadvány megváltozott külsővel és koncepciójában is megújult belső tartalommal jól illeszkedik a kor követelményeihez.

A másik, szintén a kor követelményeinek megfelelő tájékoztatási eszköz a saját internetes honlap, amely külsőleg és tartalmában is megújult az elmúlt időszakban. Ma már minden lényeges, a település közéletét meghatározó és a jogszabályok által kötelezően előírt közérdekű adat, információ megtalálható rajta.

Az önkormányzat jelentős lépéseket tett az írott és elektronikus kommunikációs források által biztosított lehetőségek kihasználására. Folyamatosan jelennek meg cikkek a településről a megyei írott és elektronikus sajtótermékekben.

A tömegkommunikáció szempontjából kiemelt fontosságú a vezetékes távközlési rendszer megfelelő kiépítettsége és a legmodernebb technikai vívmányok alkalmazása. E tekintetben pozitív változások voltak tapasztalhatók, amelyek remélhetőleg tovább fognak bővülni a szolgáltatóktól kapott, a tervezett hálózati fejlesztésekre vonatkozó előzetes információk alapján.

3.9 Idegenforgalom, turizmus

Az önkormányzat továbbra is támogatja a községet érintő idegenforgalmi beruházásokat, vállalkozásokat.

A Holt-Tisza partszakaszán az elmúlt időszakban megvalósított beruházások (pl.: horgász versenypálya kialakítása, homokfoci pálya létesítése és közösségi rendezvényekhez használható szociális és egyéb létesítmények) jó alapot biztosítanak az idegenforgalmi és turisztikai szolgáltatások bővüléséhez, az ezekben rejlő lehetőségek kihasználásához. A már említett Holt-Tisza partot érintő, idő közben megvalósított beruházás ezen elgondolások mentén kívánja bővíteni a szolgáltatásokat. Ezzel kapcsolatosan vannak további fejlesztési elképzelések, azonban ennek fontos előfeltétele a Holt-Tisza kezelési, hasznosítási kérdéseivel kapcsolatos jogi háttér megfelelő rendezése.

A településen többen foglalkoznak szálláshely szolgáltatással, vendéglátással, amely újabb pozitív lehetőségeket jelent a falusi turizmus számára. Ezzel összefüggésben továbbra is ki kell használni a külső helyszíni esküvők és az ehhez kapcsolódó családi rendezvények lebonyolításában rejlő gazdasági lehetőségeket. Ebben a tekintetben településünk igen nagy népszerűségnek örvend, amely a közelmúlt kormányzati szintű családvédelmi intézkedéseit is figyelembe véve egy hosszabb távú pozitív tendenciát vetíthet előre.

Összességében a programban felvázolt tervek, elképzelések egy jó kiindulási alapot jelenthetnek a település hosszabb távú fejlődése szempontjából, amelyek Szajol egész lakossága számára képesek biztosítani az elmúlt időszakban elindult, dinamikus és pozitív folyamatoknak a továbbvitelét. A megváltozott gazdasági környezetben az önkormányzatnak nem lehet más célja, mint a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása, a települési életszínvonal emelése.

Szajol, 2025. március 27.

Szöllősi József						Dr. Bartók László

polgármester							jegyző